## Feuil1
Programme Qualité et Gestion des Risques 2021-2026 Recentrer la politique QGDR au cœur du terrain | Etat d'avancement
| FAIT | EN CONTINU | EN COURS | A FAIRE
Axe 1 : Assurer une démarche qualité et gestion des risques proche du terrain | 29.41% | 29.41% | 29.41% | 11.76%
Axe 1.1 : Harmoniser les démarches Qualité et gestion des risques | 1 | 1 | 1 | 2
Axe 1.2 : Développer une culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat | 1 | 1 | 2 | 0
Axe 1.3 : Redéfinir une gestion des risques a posteriori optimale et ancrée dans les pratiques des professionnels de santé : | 2 | 0 | 2 | 0
Axe 1.4: Suivre le dispositif de gestion de crise en intégrant les retours d'expérience des crises (type COVID-19) | 1 | 1 | 0 | 0
Axe 1.5 : Partager et communiquer avec l’extérieur (Unicancer, 3C, HAS, JACIE…) | 0 | 2 | 0 | 0
Axe 2 : Développer un engagement fort des patients dans la démarche QGDR | 63.64% | 9.091% | 9.091% | 18.18%
Axe 2.1 : Renforcer la démarche de "parcours patient" | 2 | 0 | 0 | 0
Axe 2.2 : Renforcer la place du patient au sein des instances institutionnelles | 4 | 0 | 0 | 1
Axe 2.3 : Développer l'expérience patient | 1 | 1 | 1 | 1
Axe 3 : Pérenniser l'engagement des équipes dans la démarche QGDR | 16.67% | 33.33% | 50% | 0%
Axe 3.1: Promouvoir l'amélioration de la qualité de vie au travail en impulsant le travail en équipe | 1 | 0 | 1 | 0
Axe 3.2 : Poursuivre les efforts de formation des équipes et des évaluations des pratiques professionnelles | 0 | 2 | 2 | 0
Axe 4 : Anticiper et rechercher le niveau d’excellence dans les démarches qualité obligatoires ou facultatives | 0% | 90.91% | 9.091% | 0%
Axe 4.1 : Anticiper et innover dans les démarches Qualité et Gestion des Risques | 0 | 3 | 1 | 0
Axe 4.2 : Viser l’excellence concernant les exigences réglementaires | 0 | 7 | 0 | 0

## AXE 1
Axes et objectifs | Actions / Moyens déployés | Critères HAS | Responsables | Modalités de suivi | Échéance | Etat d'avancement au 31.11.2022 | Commentaires
Axe 1 : Assurer une démarche qualité et gestion des risques proche du terrain
Axe 1.1 : Harmoniser les démarches Qualité et gestion des risques | Redéfinir les missions et rôles au sein du Service Qualité et Gestion des Risques |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Tableau synthétique | 2022-12-01 | Fait
| Renforcer les liens fonctionnels avec les services supports, de soins et médicotechniques et les différentes démarches qualité spécifiques à certaines activités (Direction générale, Département de Biopathologie (COFRAC), Unité de Recherche Clinique (ISO), Radiothérapie (ASN), Unité de greffe (JACIE)…) |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Participation d'un membre aux revues de direction / audits externes | 2024-01-01 | En cours
| Transformer le COVIR en un Comité des Risques, en faisant le lien avec : Sécurité bâtiment, incendie, sécurité des biens et des personnes, Sécurité d’établissement, sécurité des systèmes d'information. Les différentes vigilances réglementaires : infectiovigilance, pharmacovigilance, radiovigilance, matériovigilance, hémovigilance, RSSI, DIM, DPO, Restauration |  | Coordinateur de la gestion des risques | CR de réunion | 2024-01-01 | A faire
| Harmoniser les différentes démarches dans les différents départements (partage des outils, les évaluations et les temps alloués) |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Outils partagés | en continu | En continu | Ageval à diffuser en 2023
| Centraliser et suivre toutes les exigences réglementaires des différentes activités de l'établissement |  | Service Qualité et Gestion des Risques Secrétariat direction | Tableau de suivi des visites | 2023-06-01 | A faire
Axe 1.2 : Développer une culture de l'évaluation de la pertinence et de l'analyse du résultat | Optimiser le traitement des indicateurs de satisfaction des patients (utilisation outil optimal, analyse des commentaires patient, formalisation d'un plan d'actions…) |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Rapport de l'enquête de satisfaction patient | 2021-09-01 | En cours | Alimenter l'outil ageval Entends-moi
| Faire évoluer les EPP vers des analyses de pertinence dans tous les secteurs en y intégrant les revues de parcours OECI |  | Service Qualité et Gestion des Risques | CR des rapports et des revues | 2024-12-01 | En cours
| Déployer la méthode du traceur ciblé |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Résultats traceur ciblé | 2021-02-01 | Fait
| Mutualiser et benchmarker des indicateurs Unicancer et 3C |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Tableau de suivi d'indicateurs | en continu | En continu
Axe 1.3 : Redéfinir une gestion des risques a posteriori optimale et ancrée dans les pratiques des professionnels de santé | Optimiser la déclaration et le traitement des évènements indésirables via Ennov Process par une approche transversale |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Utilisation d'Ennov process | 2021-06-01 | Fait
| Centraliser les plans d’actions pour le traitement des évènements indésirables |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Plan d'actions sous AGEVAL | 2023-12-01 | En cours | Déploiement logiciel AGEVAL
| Formaliser la gestion des évènements indésirables graves au sein du Centre (déclaration interne, processus de décision, traitement, suivi) |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Procédure générale avec circuit | 2021-06-01 | Fait
| Maintenir le dynamisme des retours d’expérience en harmonisant les méthodes |  | Service Qualité et Gestion des Risques | CR de CREx | 2022-12-01 | En cours | Relancer les RMM
Axe 1.4: Suivre le dispositif de gestion de crise en intégrant les retours d'expérience des crises (type COVID-19) | Réviser le plan blanc et le rendre plus pragmatique en intégrant le PCA et le PRA |  | Coordinateur de la gestion des risques Direction générale | Plan blanc sous Ennov | 2021-07-01 | Fait
| Organiser une synthèse systématique des plans d'actions menées au décours d'une crise (exp : post COVID 19) |  | Service Qualité Gestion des risques, Cellule de crise | Rapport post gestion de crise | fin de crise | En continu
Axe 1.5 : Partager et communiquer avec l’extérieur (Unicancer, 3C, HAS, JACIE…) | Mutualiser les pratiques au sein d’Unicancer et au sein du 3C |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Pratiques "étiquetées" mutualisées | en continu | En continu
| Participer et être force de proposition dans les groupes de travail nationaux ou internationaux |  | Service Qualité et Gestion des Risques | CR des réunions de groupe de travail | en continu | En continu

## AXE 2
Axes et objectifs | Actions / Moyens déployés | Responsables | Modalités de suivi | Échéance | Etat d'avancement | Commentaires
Axe 2 : Développer un engagement fort des patients dans la démarche QGDR
Axe 2.1 : Renforcer la démarche de "parcours patient" | Elaborer des parcours patient pour les principales pathologies: sein, ORL, greffe, tumeurs cérébrales, gynéco | Direction générale Direction des Soins | Parcours élaborés | 2022-09-01 | Fait
| Mettre en place des revues de Direction annuelle des différents parcours | Responsable des parcours | CR revue de direction | 2023-03-31 | Fait
| Améliorer la satisfaction des patients concernant leur sortie | Service Qualité et Gestion des Risques | Résultats indicateurs | 2022-11-01 | En cours
Axe 2.2 : Renforcer la place du patient au sein des instances institutionnelles | Créer un lien entre les évènements indésirables déclarés et les plaintes et réclamations faites par les patients | Service Qualité et Gestion des Risques Secrétaire de CDU | Création et utilisation de l'outil | 2021-06-01 | Fait
| Intégrer des patients et RU pour réaliser les patients traceurs et parcours traceurs | Service Qualité et Gestion des Risques | Rapport d'évaluation | 2021-09-01 | Fait
| Renforcer l’implication des représentants des usagers dans la mise en place de la politique qualité et gestion des risques | Service Qualité et Gestion des Risques Secrétaire de CDU | CR de réunion CDU | 2022-01-01 | Fait
| Coordonner les démarches d'expérience patient et les différents entités (associations de patients, CDU, Becquerel Lab et enquête de satisfaction grand public) | Direction générale Consultante Becquerel Lab | Bureau de l'expérience patient | 2021-12-01 | Fait | Création du bureau de l'expérience patient créé en avril 2021
| Intégrer systématiquement les résultats des enquêtes de satisfaction dans les plans d'actions tenus par les responsables de parcours patient | Pilotes parcours OECI | Plan d'actions | 2024-12-01 | A faire | Créer des enquêtes de satisfaction analysables par parcours
Axe 2.3 : Développer l'expérience patient | Se sensibiliser à l'expérience patient | Bureau de l'expérience patient | Conférences, réunions | 2022-01-01 | Fait
| Participer à la mutualisation avec Unicancer | Bureau de l'expérience patient | CR réunion Unicancer | 2022-01-01 | En continu
| Intégrer l’expérience patient dans nos pratiques de soins | Bureau de l'expérience patient | Outils, procédures | 2024-01-01 | En cours
| Participer à des expérimentations (exp : partenariat avec l'université de Montréal) | Bureau de l'expérience patient | Outils | 2024-06-01 | A faire

## AXE 3
Axes et objectifs | Actions / Moyens déployés | Responsables | Modalités de suivi | Échéance | Etat d'avancement | Commentaires
Axe 3 : Pérenniser l'engagement des équipes dans la démarche QGDR
Axe 3.1: Promouvoir l'amélioration de la qualité de vie au travail en continuant de promouvoir le travail en équipe | Formaliser les démarches de travail en équipe déjà existantes | Service Qualité et Gestion des Risques Service des Ressources humaines | Procédures/Protocoles | 2021-12-01 | Fait
| Pérenniser une enquête continue de culture sécurité et de qualité de vie au travail, auprès du personnel | Service Qualité et Gestion des Risques Service des Ressources humaines Médecine du travail | Rapport d'enquêtes | 2023-12-01 | En cours
Axe 3.2 : Poursuivre les efforts de formation des équipes et des évaluations des pratiques professionnelles | Pérenniser les journées de professionnalisation | Service Qualité et Gestion des Risques | Présentation + feuille de présence | en continu | En continu | A reprendre après la "pause COVID"
| Créer un e learning Qualité et suivre la formation des nouveaux embauchés sur cette thématique | Service Qualité et Gestion des Risques, responsables formation (DRH, institut de formation H. Becquerel) | e learning utilisé | 2022-01-01 | En cours
| Améliorer le suivi des évaluations de pratiques professionnelles (planification, suivi de réalisation, suivi des plans d'actions, réévaluation, bilan annuel par service et par catégorie professionnelle) | Service Qualité et Gestion des Risques | Tableau de suivi des évaluations | 2022-06-01 | En cours
| Impliquer les groupes de travail institutionnels et multidisciplinaires dans la démarche qualité et gestion des risques | Ensemble des groupes de travail | CR des réunions | en continu | En continu
Axe 3.3 : Intégrer dans le futur les obligations légales de la certification des professionnels de santé (médecins, IDE, pharmaciens, kinés) | Appropriation de la démarche avec le soutien d'UNICANCER (DPC, certification, accréditation) | Service Qualité et Gestion des Risques | Diaporama de présentation aux directions | 2023-06-01 | A faire
| Etat des lieux de l'existant au CHB et élaboration d'un Plan d'Actions | Service Qualité et Gestion des Risques + DRH + Informatique + D° Soins Infirmiers | Plan d'Actions | 2023-12-01 | A faire | Sous réserve que la pression nationale continue d'aller dans ce sens (c.f DPC dans le passé)
| Mise en place d'outils de suivi par professionnel | Service Qualité et Gestion des Risques + DRH + Informatique + D° Soins Infirmiers | Outils disponibles (via Talensoft, ENNOV, autres ?) | 2024-12-01 | A faire | Sous réserve que la pression nationale continue d'aller dans ce sens (c.f DPC dans le passé)
| Sensibilisation des professionnels | Service Qualité et Gestion des Risques + DRH + D° Soins Infirmiers + Communication + IFHB | Nombre de communications | 2024-12-01 | A faire | Sous réserve que la pression nationale continue d'aller dans ce sens (c.f DPC dans le passé)
| MEP du dispositif | Service Qualité et Gestion des Risques + DRH + Informatique + D° Soins Infirmiers | Nombre de professionnels certifiés | 2025-06-01 | A faire | Sous réserve que la pression nationale continue d'aller dans ce sens (c.f DPC dans le passé)

## AXE 4
Axes et objectifs | Actions / Moyens déployés | Responsables | Modalités de suivi | Échéance | Etat d'avancement | Commentaires : dates des prochaines visites
Axe 4 : Anticiper et rechercher le niveau d’excellence dans les démarches qualité obligatoires ou facultatives
Axe 4.1 : Anticiper et innover dans les démarches Qualité et Gestion des Risques | Pérenniser l’ISO 9001 dans Unité de Recherche Clinique | Responsable Qualité en recherche Clinique | Certificat ISO | en continu | En continu
| Pérenniser l’accréditation JACIE concernant l'activité de greffe de cellules souches hématopoïétiques | Médecin hématologue Responsable Qualité et Gestion des Risques | Certificat JACIE | en continu | En continu | 2024-01-01
| Obtenir l’accréditation OECI | Service Qualité et Gestion des Risques | Certificat OECI | 2023-06-01 | En cours | 10 et 11 Mai 2023
| Participer à des phases d'expérimentation nationale dans le domaine de la démarche qualité et gestion des risques | Service Qualité et Gestion des Risques | CR réunion, rapport d'évaluation | en continu | En continu
Axe 4.2 : Viser l’excellence concernant les exigences réglementaires : | Certification HAS | Service Qualité et Gestion des Risques | Rapport de certification | en continu | En continu | Niveau B en sept 2021
| Certification COFRAC pour le pôle de Biopathologie | Responsables Assurance Qualité Dpt Biopathologie | Certificat COFRAC | en continu | En continu | Mi Nov 2022
| Conformité suite aux visites ASN en radiothérapie | Chef de département RTH et Responsable opérationnel du système de management de la qualité et de la sécurité des soins pour la RTH | Rapport ASN | en continu | En continu
| Agrément pour autorisation des activités de Cancérologie | Direction générale | Lettre d'autorisation de l'ARS | en continu | En continu
| Circuit du médicament, CAQES | Responsable du Système de Management de la Qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient | Lettre CAQES | en continu | En continu
| Certification de l’Institut de Formation Henri Becquerel | Responsable de l'IFHB | Certificat | en continu | En continu | 1er certificat en février 2021
| Indicateurs nationaux obligatoires situés au-dessus des niveaux seuils | Direction générale Service Qualité et Gestion des Risques, DIM, Responsable Hygiène, Responsable service Informatique | Résultats indicateurs | en continu | En continu