## Feuil1
Programme Qualité et Gestion des Risques 2021-2026 Recentrer la politique QGDR au cœur du terrain | Etat d'avancement
| FAIT | EN CONTINU | EN COURS | A FAIRE
Axe 1 : Assurer une démarche qualité et gestion des risques proche du terrain | 63.16% | 15.79% | 15.79% | 5.263%
Axe 1.1 : Harmoniser les démarches Qualité et gestion des risques | 4 | 0 | 0 | 1
Axe 1.2 : Développer une culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat | 3 | 0 | 1 | 0
Axe 1.3 : Redéfinir une gestion des risques a posteriori optimale et ancrée dans les pratiques des professionnels de santé : | 4 | 0 | 0 | 0
Axe 1.4: Suivre le dispositif de gestion de crise en intégrant les retours d'expérience des crises (type COVID-19) | 1 | 1 | 2 | 0
Axe 1.5 : Partager et communiquer avec l’extérieur (Unicancer, 3C, HAS, JACIE…) | 0 | 2 | 0 | 0
Axe 2 : Développer un engagement fort des patients dans la démarche QGDR | 81.82% | 0% | 9.091% | 9.091%
Axe 2.1 : Renforcer la démarche de "parcours patient" | 2 | 0 | 0 | 0
Axe 2.2 : Renforcer la place du patient au sein des instances institutionnelles | 4 | 0 | 0 | 1
Axe 2.3 : Développer l'expérience patient | 3 | 0 | 1 | 0
Axe 2.4 : Coordonner en partenariat avec des patients des PEC spécifiques | 1 | 0 | 1 | 0
Axe 3 : Pérenniser l'engagement des équipes dans la démarche QGDR | 83.33% | 0% | 16.67% | 0%
Axe 3.1: Promouvoir l'amélioration de la qualité de vie au travail en impulsant le travail en équipe | 2 | 0 | 0 | 0
Axe 3.2 : Poursuivre les efforts de formation des équipes et des évaluations des pratiques professionnelles | 3 | 0 | 1 | 0
Axe 4 : Anticiper et rechercher le niveau d’excellence dans les démarches qualité obligatoires ou facultatives | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 0%
Axe 4.1 : Anticiper et innover dans les démarches Qualité et Gestion des Risques | 3 | 1 | 1 | 0
Axe 4.2 : Viser l’excellence concernant les exigences réglementaires | 5 | 1 | 1 | 0

## AXE 1
Axes et objectifs | Actions / Moyens déployés | Origine de la génèse des actions proposées | Responsables | Modalités de suivi | Échéance | Etat d'avancement au 12.05.2025 | Commentaires
Axe 1 : Assurer une démarche qualité et gestion des risques proche du terrain
Axe 1.1 : Harmoniser les démarches Qualité et gestion des risques | Redéfinir les missions et rôles au sein du Service Qualité et Gestion des Risques | Turn over marqué de l'équipe qualié | Service Qualité et Gestion des Risques | Tableau synthétique | 2022-12-01 | Fait
| Renforcer les liens fonctionnels avec les services supports, de soins et médicotechniques et les différentes démarches qualité spécifiques à certaines activités (Direction générale, Département de Biopathologie (COFRAC), Unité de Recherche Clinique (ISO), Radiothérapie (ASN), Unité de greffe (JACIE)…) | Hétérogénéité des démarches qualité | Service Qualité et Gestion des Risques | Participation d'un membre aux revues de direction / audits externes | 2024-01-01 | Fait
| Transformer le COVIR en un Comité des Risques, en faisant le lien avec : Sécurité bâtiment, incendie, sécurité des biens et des personnes, Sécurité d’établissement, sécurité des systèmes d'information. Les différentes vigilances réglementaires : infectiovigilance, pharmacovigilance, radiovigilance, matériovigilance, hémovigilance | Disparition de l'obligation légale du COVIR | Coordinateur de la gestion des risques | CR de réunion | 2025-06-01 | A faire
| Harmoniser les différentes démarches dans les différents départements (partage des outils, les évaluations et les temps alloués) : exp CR de CREX, logiciel AGEVAL, centralisation des MAJ de documents qualité par la secrétaire qualité | Hétérogénéité des démarches qualité | Service Qualité et Gestion des Risques | Outils partagés | 2024-01-01 | Fait
| Centraliser et suivre toutes les exigences et démarches qualité / gestion des risques de l'établissement | Informations éparses +/- partagées | Service Qualité et Gestion des Risques Secrétariat direction | Tableau de suivi des visites (c.f axe 4 de ce PAQSS) | 2023-06-01 | Fait
Axe 1.2 : Développer une culture de l'évaluation de la pertinence et de l'analyse du résultat | Optimiser le traitement des indicateurs de satisfaction des patients (aller peu à peu vers des enquête 0 papier, envoyées par mail ou sur portail patient, analyse des commentaires patient via BetterWorld…), avec amélioration de la pertinence de la démarche qualité | Difficulté pour le service qualité à tout gérer | Service Qualité et Gestion des Risques | Rapport de l'enquête de satisfaction patient | 2021-09-01 | En cours | Basculer les enquêtes satisfaction sur Exolis lors du déploiement de ce portail
| Faire évoluer les EPP vers des analyses de pertinence dans tous les secteurs en y intégrant les revues de parcours OECI | Critères OECI multiples et HAS v2025 | Service Qualité et Gestion des Risques | CR des rapports et des revues | 2024-12-01 | Fait | Fait pour les parcours OECI avec analyse des survies, EPP pertinence des AB en 2025
| Déployer la méthode du traceur ciblé | HAS v2020 | Service Qualité et Gestion des Risques | Résultats traceur ciblé | 2021-02-01 | Fait
| Mutualiser et benchmarker des indicateurs Unicancer et 3C | Critère OECI, volonté UNICANCER d'aller plus loin que simplement suivre des indicateurs en interne | Service Qualité et Gestion des Risques | Tableau de suivi d'indicateurs | en continu | Fait | Benchmark annuel UNICANCER; Par contre, plus de benchmark proposé par le 3C
Axe 1.3 : Redéfinir une gestion des risques a posteriori optimale et ancrée dans les pratiques des professionnels de santé | Optimiser la déclaration et le traitement des évènements indésirables via Ennov Process par une approche transversale | Rapport HAS v2020; démarche qualité mal connue sur le terrain | Service Qualité et Gestion des Risques | Utilisation d'Ennov process, CR des EI mensuels | 2023-06-01 | Fait | MEP du comité des EI mensuel en juin 2023
| Centraliser les plans d’actions pour le traitement des évènements indésirables |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Plan d'actions sous AGEVAL | 2023-12-01 | Fait
| Formaliser la gestion des évènements indésirables graves au sein du Centre (déclaration interne, processus de décision, traitement, suivi) |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Procédure générale avec circuit | 2021-06-01 | Fait
| Maintenir le dynamisme des retours d’expérience en harmonisant les méthodes |  | Service Qualité et Gestion des Risques | CR de CREx | 2022-12-01 | Fait
Axe 1.4: Suivre le dispositif de gestion de crise en intégrant les retours d'expérience des crises (type COVID-19) | Réviser le plan des gestions de tension hospitalières et SEE en y intégrant les exigences ARS de décembre 2023 | Objectif fixé par l'ARS et la HAS V2025 | Coordinateur de la gestion des risques Direction générale | Plan blanc sous Ennov | 2024-03-01 | Fait
| Participation aux formations organisées par l'ARS, formation spécifique des médecins de la cellule de crise, formation spécifique des membres de la cellule de crise, formation des autres membres du service qualité | Retour d'expérience du 2nd exercice cyberattaque de mars 2025 | Coordinateur de la gestion des risques Direction générale | Listing des personnes formées à la gestion de crise | 2025-12-01 | En cours | Formation des membres de la cellule de crise le 24.06.2025
| Formaliser et mettre en place les actions nécessaires au plan de continuité d'activité | Résultat audit CG2 décembre 2024 HAS v2025 Retour d'expérience du 2nd exercice cyberattaque de mars 2025 | Responsable Sécurité Système d'Information Direction générale Coordinateur de la gestion des risques | Finalisation du document construit avec prestataire | 2027-12-01 | En cours | En cours pour ce qui est du risque de panne du dossier patient informatisé. Re-confier l'activité de coordonateur de la gestion des risques au futur cadre du service qualité
| Organiser une synthèse systématique des plans d'actions menées au décours d'une crise (exp : post COVID 19) | Crise COVID où la levée des fonctionnements en mode dégradée était à parfaire | Service Qualité Gestion des risques, Cellule de crise | Rapport post gestion de crise | fin de crise | En continu
Axe 1.5 : Partager et communiquer avec l’extérieur (Unicancer, 3C, HAS, JACIE…) | Partager les pratiques au sein d’Unicancer, du 3C, du réseau QUAL'Va | Volonté de partage d'expérience institutionnelle | Service Qualité et Gestion des Risques | Pratiques "étiquetées" mutualisées | en continu | En continu
| Participer et être force de proposition dans les groupes de travail nationaux ou internationaux |  | Service Qualité et Gestion des Risques | CR des réunions de groupe de travail | en continu | En continu

## AXE 2
Axes et objectifs | Actions / Moyens déployés | Origine de la génèse des actions proposées | Responsables | Modalités de suivi | Échéance | Etat d'avancement au 12.05.2025 | Commentaires
Axe 2 : Développer un engagement fort des patients dans la démarche QGDR
Axe 2.1 : Renforcer la démarche de "parcours patient" | Elaborer des parcours patient pour les principales pathologies: sein, ORL, greffe, tumeurs cérébrales, gynéco | Critères OECI, inscrit dans notre Projet d'Etablissement | Direction générale Direction des Soins | Parcours élaborés | 2022-09-01 | Fait
| Mettre en place des revues de Direction annuelle des différents parcours | Critères OECI, volnté de développer le pilotage sur le suivi d'indicateurs | Responsable des parcours | CR revue de direction | 2023-03-31 | Fait
| Améliorer la satisfaction des patients concernant leur sortie | Indicateur E satis concernant la sortie XXX | Service Qualité et Gestion des Risques | Résultats indicateurs | 2022-11-01 | En cours
Axe 2.2 : Renforcer la place du patient au sein des instances institutionnelles | Créer un lien entre les évènements indésirables déclarés et les plaintes et réclamations faites par les patients | Décision du service qualité et du Bureau Expérience Patient | Service Qualité et Gestion des Risques Secrétaire de CDU | Intégration dans la base des EI des plaintes et réclamations | 2021-06-01 | Fait
| Intégrer des patients et RU pour réaliser les patients traceurs et parcours traceurs | Oportunité avec un RU qui avait des compétence dans le domaine de la démarche qualité en entreprise privée | Service Qualité et Gestion des Risques | Rapport d'évaluation | 2021-09-01 | Fait | Possible uniquement fonction du profil des RU
| Renforcer l’implication des représentants des usagers dans la mise en place de la politique qualité et gestion des risques | Volonté du Bureau Expérience Patient | Service Qualité et Gestion des Risques Secrétaire de CDU | CR de réunion CDU | 2022-01-01 | Fait
| Coordonner les démarches d'expérience patient et les différents entités (associations de patients, CDU, Becquerel Lab et enquête de satisfaction grand public) | Multiplicité des différents intervenants avec manque de lisibilité de qui fait quoi, perte de cohérence des différentes actions menées | Direction générale Consultante Becquerel Lab | Bureau de l'expérience patient | 2021-12-01 | Fait | Bureau de l'expérience patient créé en avril 2021
| Développer des enquêtes et des PREM's par parcours | Projet Médico Scientifique partagé avec le CHU Critère OECI Critère avancé HAS v2025 | Pilotes parcours OECI | Plan d'actions | 2025-12-01 | A faire | Créer des enquêtes de satisfaction analysables par parcours
Axe 2.3 : Développer l'expérience patient | Se sensibiliser à l'expérience patient | Critère HAS v2020 | Bureau de l'expérience patient | Conférences, réunions | 2022-01-01 | Fait
| Participer à la mutualisation avec Unicancer | Volonté de partage d'expérience institutionnelle | Bureau de l'expérience patient | CR réunion Unicancer | 2022-01-01 | Fait
| Intégrer l’expérience patient dans nos pratiques de soins |  | Bureau de l'expérience patient | Outils, procédures | 2024-01-01 | En cours | Exp : refonte du passeport de chirurgie ambulatoire avec patients du Becquerel Lab = obtention du prix SPX European Award 2025 en avril 2025
| Mettre en place des Patients Accompagnateurs | Projet équipe de chirurgie ORL, partenariat UNICANCER et université de Montréal | Bureau de l'expérience patient | Outils | 2023-12-01 | Fait | Patients accompagnateurs en ORL depuis janvier 2024
Axe 2.4 : Coordonner en partenariat avec des patients des PEC spécifiques | Création et animation du groupe de travail "Réflexion sur la PEC des patients atteints de cancer et porteur d'un handicap" | Instruction DGOS 01.06.2023 | IDEC référente handicap et vulnérabilités | C.f complétude Plan d'Action HANDICOM | 2023-12-01 | Fait
| Création et animation du groupe de travail "Réflexion sur la PEC des patients atteints de cancer et obèses" | Projet hémato / PUI, à partir d'un EI et d'un CREX pré allogreffe | Service Qualité et Gestion des Risques | C.f complétude Plan d'Action GROS | 2025-12-01 | En cours | Pour le moment, pas de participation de patients atteints d'obésité dans ce groupe

## AXE 3
Axes et objectifs | Actions / Moyens déployés | Origine de la génèse des actions proposées | Responsables | Modalités de suivi | Échéance | Etat d'avancement au 12.05.2025 | Commentaires
Axe 3 : Pérenniser l'engagement des équipes dans la démarche QGDR
Axe 3.1: Promouvoir l'amélioration de la qualité de vie au travail en continuant de promouvoir le travail en équipe | Formaliser les démarches de travail en équipe déjà existantes | Critère HAS v2020 | Service Qualité et Gestion des Risques Service des Ressources humaines | Procédures/Protocoles | 2021-12-01 | Fait
| Pérenniser une enquête continue de culture sécurité et de qualité de vie au travail, auprès du personnel | Hiatus dans la régularité de cette enquête. Décision de la renouveler tous les 2 ans du fait de recrutements importants | Service Qualité et Gestion des Risques Service des Ressources humaines Médecine du travail | Rapport d'enquêtes | 2024-03-01 | Fait | Analyse des résultats avec RH prévue en Mai 2025
Axe 3.2 : Poursuivre les efforts de formation des équipes et des évaluations des pratiques professionnelles | Pérenniser les journées de professionnalisation | Arrêt de ces journées pendant la crise COVID, avec difficulté à les relancer | Service Qualité et Gestion des Risques | Présentation + feuille de présence | 2023-12-01 | Fait
| Créer un e learning Qualité, finalement remplacé en Mars 2025 par des interventions, dans les services de 30 min sur le rappel des bonnes pratiques | Rapport HAS v2020 qui identifiait un axe de progression concernant l'appropriation par les professionnels de la démarche qualité | Service Qualité et Gestion des Risques, responsables formation (DRH, institut de formation H. Becquerel) | e learning utilisé | 2022-01-01 | Fait
| Améliorer le suivi des évaluations de pratiques professionnelles (planification, suivi de réalisation, suivi des plans d'actions, réévaluation, bilan annuel par service et par catégorie professionnelle) | Certaines EPP étaient débutée, mais n'allaient pas jusqu'au bout du process. Certaines pratiques ou certains professionnels n'étaient pas évalués | Service Qualité et Gestion des Risques | Tableau de suivi des évaluations | 2022-06-01 | En cours | Difficulté encore à plannifier en amont les EPP. Continuent de se faire au fil de l'eau
| Impliquer les groupes de travail institutionnels et multidisciplinaires dans la démarche qualité et gestion des risques | Lisibilité des actions des groupes de travail transversaux à parfaire. Chacun contribue bien sûr, de par ses actions à améliorer la qualité de prise en charge des patients. C'est au service qualité de valoriser es actions dans le cadre de la démarche et de s'assurer de la cohérence de ces actions au sein du CHB | Ensemble des groupes de travail | CR des réunions | 2022-01-01 | Fait | Participation à chaque groupe de travail institutionnel d'un membre du service qualité, aculturation des ODJ, plans d'actions en fin de réunion et suivi de ces PA
Axe 3.3 : Intégrer dans le futur les obligations légales de la certification des professionnels de santé (médecins, IDE, pharmaciens, kinés) | Appropriation de la démarche avec le soutien d'UNICANCER (DPC, certification, accréditation) |  | Service Qualité et Gestion des Risques | Diaporama de présentation aux directions | 2023-06-01 | En continu
| Etat des lieux de l'existant au CHB et élaboration d'un Plan d'Actions |  | Service Qualité et Gestion des Risques + DRH + Informatique + D° Soins Infirmiers | Plan d'Actions | 2023-12-01 | En continu | Sous réserve que la pression nationale continue d'aller dans ce sens (c.f DPC dans le passé)
| Mise en place d'outils de suivi par professionnel |  | Service Qualité et Gestion des Risques + DRH + Informatique + D° Soins Infirmiers | Outils disponibles (via Talensoft, ENNOV, autres ?) | 2024-12-01 | En continu | Sous réserve que la pression nationale continue d'aller dans ce sens (c.f DPC dans le passé)
| Sensibilisation des médecins anesthésistes et chirurgiens | Critère HAS v2020, contre-balancé par la d2marche OECI qui parle beaucoup plus aux médecins du CHB | Service Qualité et Gestion des Risques + DRH + D° Soins Infirmiers + Communication + IFHB | CR CODIR | 2024-12-01 | Fait
| MEP du dispositif = décision de ne pas aller plus loin, l'ensemble des professionnels ayant par exemple été impliqués dans la démarche OECI qui va beaucoup plus loin que le dispositif de certification proposé par la HAS |  | Service Qualité et Gestion des Risques + DRH + Informatique + D° Soins Infirmiers | Nombre de professionnels certifiés | 2023-12-01 | Fait

## AXE 4
Axes et objectifs | Actions / Moyens déployés | Origine de la génèse des actions proposées | Responsables | Modalités de suivi | Échéance | Etat d'avancement au 12.05.2025 | Commentaires : dates des prochaines visites
Axe 4 : Anticiper et rechercher le niveau d’excellence dans les démarches qualité obligatoires ou facultatives
Axe 4.1 : Anticiper et innover dans les démarches Qualité et Gestion des Risques | Pérenniser l’ISO 9001 dans Unité de Recherche Clinique | Projet Unité de recherche clinique, absence de critère spécifiquement dédié dans les démarches obligatoires | Responsable Qualité en recherche Clinique | Certificat ISO | en continu | Fait | 2026-04-01
| Pérenniser l’accréditation JACIE concernant l'activité de greffe de cellules souches hématopoïétiques | Projet département Hématologie, absence de critère spécifiquement dédié dans les démarches obligatoires. A rediscuter de la pertinence de JACIE, depuis l'intégration de certains parcours hémato dans la démarche OECI | Médecin hématologue Responsable Qualité et Gestion des Risques | Certificat JACIE | en continu | Fait | Prochaine visite à prévoir en Janvier 2027, une fois le nnouveau bâtiment CH1 fonctionnel
| Obtenir l’accréditation OECI | Projet de la Direction générale et du service qualité | Service Qualité et Gestion des Risques | Certificat OECI | 2023-12-31 | Fait | Etat d'avancement / ans en décembre
| Démarche WELL | Projet de la Direction Générale | Responsable Développement Durable | Certificat WELL | ? | En cours | Envoi des documents de pré certification mi Mai 2025. Certification finale 6 mois après le nouveau bâtiment CH1 fonctionnel (courant 2027)
| Participer à des phases d'expérimentation nationale dans le domaine de la démarche qualité et gestion des risques | Projet du service qualité | Service Qualité et Gestion des Risques | CR réunion, rapport d'évaluation | en continu | En continu | Exp en 2025 : visite et évaluation IGAS sur l'Expérience patient
Axe 4.2 : Viser l’excellence concernant les exigences réglementaires : | Certification HAS | Obligations | Service Qualité et Gestion des Risques | Rapport de certification | 2025-09-01 | En cours | Tous les 4 ans
| Certification COFRAC pour le pôle de Biopathologie |  | Responsables Assurance Qualité Dpt Biopathologie | Certificat COFRAC | 2024-09-01 | Fait | Tous les 18 mois, prochaine en Mars 2026
| Conformité suite aux visites ASN en radiothérapie |  | Chef de département RTH et Responsable opérationnel du système de management de la qualité et de la sécurité des soins pour la RTH | Rapport ASN | 2024-12-01 | Fait | Tous les 4 ans, prochaine en déc 2028
| Agrément pour autorisation des activités de Cancérologie |  | Direction générale | Lettre d'autorisation de l'ARS | 1er trimestre 2025 | Fait | Fréquence ?
| Circuit du médicament, CAQES |  | Responsable du Système de Management de la Qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient | Lettre CAQES |  | En continu | Disparition du CAQES
| Certification QUALIOPI de l’Institut de Formation Henri Becquerel | Projet de la Direction générale et de l'IFHB | Responsable de l'IFHB | Certificat | 2024-03-01 | Fait | Tous les 18 mois, prochaine en visio le 2.09.2025
| Indicateurs nationaux obligatoires situés au-dessus des niveaux seuils | résultats benchmark UNICANCER | Direction générale Service Qualité et Gestion des Risques, DIM, Responsable Hygiène, Responsable service Informatique | Résultats indicateurs | 2024-06-01 | Fait | C.f calendrier HAS, tous les ans (2ème trimestre)